# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# « ГОРОД САРАТОВ »

## КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

| от | 15.10.2012 | № | 510 |
| --- | --- | --- | --- |

Об организации подготовки и проведения

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших основные

общеобразовательные программы

основного общего образования или

среднего (полного) общего образования,

единого государственного экзамена

на территории города Саратова

в 2012/2013 учебном году

В соответствии с пп. 8.1. п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», во исполнение приказа министерства образования Саратовской области от 9 октября 2012 г. № 3462 «Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории города Саратова в 2012/2013 учебном году», в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории города Саратова в 2012/2013 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории города Саратова в 2012/2013 учебном году» (приложение № 1).

- Назначить начальника отдела развития дошкольного и общего образования комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Яковлеву Т.Н муниципальным координатором по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории города Саратова в 2012/2013 учебном году.

- Отделу развития дошкольного и общего образования комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальному казенному учреждению «Городской методический центр» обеспечить своевременное выполнение мероприятий плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования, на территории муниципального образования «Город Саратов» в 2012/2013 учебном году.

- Рекомендовать главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

  - В срок до 16.10.2012 назначить в районах муниципальных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012/2013 учебном году и направить в комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» соответствующую информацию с указанием фамилии, имени, отчества, должности, контактных телефонов, адреса электронной почты.

  - В срок до 20.10.2012 разработать и утвердить планы-графики подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории районов города Саратова в 2012/2013 учебном году.

  - В срок до 15.11.2012 г. обеспечить информирование обучающихся IX классов об условиях формирования профильных классов и групп, об условиях обучения по индивидуальным учебным планам.

  - Обеспечить в течение 2012/2013 учебного года:

    - Информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов общеобразовательных учреждений.

    - Функционирование на информационном портале (сайте) муниципальных образовательных учреждений раздела по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

    - Проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов с участием представителей отдела образования района муниципального образования «Город Саратов».

  - Создать условия для независимой оценки качества подготовки обучающихся в период государственной (итоговой) аттестации.

- Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в отношении которых комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет функции и полномочия учредителя:

  - В срок до 16.10.2012 назначить школьного координатора по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

  - В срок до 20.10.2012 разработать и утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в общеобразовательном учреждении в 2012/2013 учебном году.

  - Обеспечить в течение 2012/2013 учебного года:

    - Информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов общеобразовательных учреждений.

    - Функционирование на информационном портале (сайте) муниципальных образовательных учреждений раздела по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

  - Создать условия для независимой оценки качества подготовки обучающихся в период государственной (итоговой) аттестации.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» по вопросам осуществления образовательной политики и работы с молодёжью.

| Председатель комитета | И.М. Архипова |
| --- | --- |

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                   к приказу комитета по образованию

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                                                                                                                               от  15.10.2012  № 510

План-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, на территории муниципального образования «Город Саратов» в 2012/2013 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» «О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2013 году» | февраль 2013 г. | Яковлева Т.Н.. |
| 1.2. | Разработка проектов приказов комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»: |  |  |
| 1.2.1. | О распределении видов работ по подготовке и проведению в 2013 году на территории муниципального образования «Город Саратов» государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.2. | О порядке приёма в 2012/2013 учебном году в X профильные классы (группы) в общеобразовательные учреждения муниципального образования «Город Саратов» | ноябрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. Байбакова О.В.. |
| 1.2.3. | Об организации обучения отдельных категорий лиц, участвующих в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2012 г. - май 2013 г. | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 1.2.4. | О мониторинге организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.5. | О муниципальной (окружной) конфликтной комиссии | январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. Чернавина М.Н. |
| 1.2.6. | Об организации в 2013 году приёма заявлений о сдаче единого государственного экзамена выпускников прошлых лет | январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.7. | Об организации общественного наблюдения (контроля) | январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. Матыкина Л.В. |
| 1.2.8. | О проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.9. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, схем доставки материалов и участников аттестации | март 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.10. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации | март 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.11. | О порядке окончания 2012/2013 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов» | март 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.12. | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 1.2.13. | Об утверждении состава общественных наблюдателей | апрель 2013 г. | Яковлева Т.Н. Матыкина Л.В. |
| 1.2.14. | Об итогах государственной (итоговой) аттестации | июль 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 2.1. | Распределение видов работ в общеобразовательном учреждении по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | октябрь-ноябрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. |
| 2.2. | Доведение до отделов образования администраций районов муниципального образования «Город Саратов», образовательных учреждений инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 2.3. | Подготовка справочных материалов для отдельных категорий участников государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2012г. – апрель 2013 г. | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 2.4. | Подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения репетиционных экзаменов по предметам выбора среди обучающихся IX классов | январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. РОО |
| 3. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Формирование предложений по составу предметных комиссий | октябрь-ноябрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. РОО |
| 3.2. | Формирование предложений по составу руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | ноябрь - декабрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.3. | Формирование предложений по составу групп по верификации и сканированию | ноябрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.4. | Разработка организационно-территориальной схемы проведения экзаменов | ноябрь 2012 г. - март 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.5. | Формирование списка обучающихся, нуждающихся в создании особых условий для прохождения государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2012 г. февраль 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.6. | Формирование предложений по составу уполномоченных представителей региональной экзаменационной комиссии | декабрь 2012 г. - январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.7. | Формирование списка претендентов по награждение медалями «За особые успехи в учении» | октябрь 2012 г.- январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 3.8. | Формирование муниципальной (окружной) конфликтной комиссии | январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. Чернавина М.Н. |
| 3.9. | Распределение по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации – обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | декабрь 2012 г.- январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.10. | Определение транспортных схем доставки: экзаменационных материалов; обучающихся IX классов и выпускников XI (XII) классов в пункты проведения экзаменов; уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии, региональной экзаменационной комиссии | январь-март 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.11. | Формирование списка лиц, имеющих право доступа к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех её этапах | февраль 2013 г. | Яковлева Т.Н. Байбакова О.В.. |
| 3.12. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - получении и доставке экзаменационных материалов; хранении экзаменационных материалов; передаче экзаменационных материалов; проведении единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов | февраль-март 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.13. | Организационное сопровождение участия в едином государственном экзамене выпускников прошлых лет (приём заявлений, формирование электронной базы данных, заполнение, регистрация и выдача пропусков для участия в едином государственном экзамене, информирование о результатах экзамена, получение, заполнение и выдача свидетельств о результатах единого государственного экзамена) | февраль – июль 2013 г. | Яковлева Т.Н. Байбакова О.В. Чернавина М.Н. |
| 3.14. | Согласование взаимодействия с городскими службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | март 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 3.15. | Формирование списка обучающихся, имеющих право на досрочное прохождение государственной (итоговой) аттестации | март 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.16. | Формирование заявки на обеспечение экзаменационными материалами для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | март 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.17. | Распределение по пунктам проведения экзаменов участников государственной (итоговой) аттестации – обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования | март 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.18. | Подготовка предложений по составу общественных наблюдателей за ходом единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | февраль, март 2013 г. | Яковлева Т.Н. Матыкина Л.В. |
| 3.19. | Аккредитация общественных наблюдателей | март-апрель 2013 г. | Матыкина Л.В. |
| 3.20. | Проведение репетиционных экзаменов для обучающихся IX классов | март–апрель 2013 г. | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 3.21. | Организация получения, хранения, доставки и выдачи экзаменационных материалов | по графику МО СО | Яковлева Т.Н. Байбакова О.В. РОО |
| 3.22. | Подготовка пунктов проведения экзаменов: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом | апрель - май 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.23. | Организация выдачи участникам единого государственного экзамена пропусков в пункты проведения экзаменов | май 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.24. | Организационно-техническое обеспечение работы муниципальной (окружной) конфликтной комиссии | в течение года | Яковлева Т.Н. Чернавина М.Н. |
| 3.25. | Организация получения протоколов с результатами государственной (итоговой) аттестации | май – июнь 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 3.26. | Формирование заявки на участие в государственной (итоговой) аттестации в 2013 году обучающихся IX классов указанием всех общеобразовательных предметов, количества классов-комплектов и обучающихся | май – июнь 2013 г. | Яковлева Т.Н. Байбакова О.В. РОО |
| 3.27. | Организация выдачи свидетельств о результатах единого государственного экзамена | июнь 2012 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 3.28. | Организация выдачи ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 3.29. | Подготовка аналитического отчета о результатах проведения государственной (итоговой) аттестации. | июль 2013 г. | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 4. | Формирование информационных баз данных |  |  |
| 4.1. | Формирование баз данных административно территориальных единиц, образовательных учреждений – участников государственной (итоговой) аттестации в 2013 году | ноябрь 2012 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 4.2. | Формирование баз данных обучающихся IX, XI(XII) классов | ноябрь 2012 г. - март 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 4.3. | Формирование баз данных специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации: организаторов и технических исполнителей | декабрь 2012 г.- январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 4.4. | Формирование баз данных экспертов, проверяющих экзаменационные работы участников экзаменов | по запросу МО СО | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. РОО |
| 4.5. | Организация передачи баз данных в государственное казенное учреждение «Региональный центр оценки качества образования» | в течение всего периода | Яковлева Т.Н. |
| 5. | Организация подготовки участников к государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципального учреждения «Городской методический центр» в областных совещаниях, коллегиях министерства образования Саратовской области, научно-методических конференциях | в течение года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 5.2. | Обучение школьных координаторов, руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей | в течение года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. РОО |
| 5.3. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 5.4. | Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических предметных работ, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад) | в течение года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 5.5. | Участие в организации и проведении апробации технологии проведения экзамена по иностранному языку с реализацией процедуры устной части по технологии единого государственного экзамена | сентябрь, октябрь 2012 года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 5.6. | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме | сентябрь, октябрь 2012 года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 5.7. | Организация постоянно действующих обучающих семинаров по вопросам повышения квалификации для учителей-предметников | в течение года | Глушенко В.Р. |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений | в течение года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 6.2. | Опубликование в СМИ и на web-сайте комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена для выпускников прошлых лет | январь 2013 г. | Яковлева Т.Н. |
| 6.3. | Участие в тематических передачах по телевидению и радио | в течение года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. Чернавина М.Н. |
| 6.4. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование обучающихся по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |
| 6.5. | Организация работы Интернет-сайта комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», образовательных учреждений в части освещения вопросов организации и проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.6. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  |  |
| 6.7. | Издание аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации 2012 г. | август 2013 г. | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Яковлева Т.Н. Глушенко В.Р. РОО |
| 7.2. | Проведение диагностики выбора предметов для сдачи экзаменов по выбору | сентябрь, ноябрь 2012 г. февраль 2013 г. | Яковлева Т.Н. РОО |
| 7.3. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь-июль 2013 г. | Байбакова О.В. |

Согласовано:

Заместитель председателя комитета	     И.А. Чинаева

Начальник отдела правовой и

кадровой работы                                                                               И.А. Костоправова

Начальник отдела развития

дошкольного и общего образования	       Т.Н. Яковлева